## C C F S V

Association

# Compagnie du Chemin de Fer

# de Semur En Vallon

Adresse postale :  La Gare 72390 SEMUR EN VALLON        Adresse électronique : ccfsv333@gmail.com

Téléphone 02 43 93 67 86    Association N° 2.840 du 11 01 1968   et N° W72 300 11 69 du 13 05 2009

Siret N°507 987 493 000 16 Code Ape :9499Z

TVA non applicable à l'association: art.261-7b du code général des impots

Objet :  Descriptif du chantier de voies de Noël 2015

Date de programmation : du 15 Décembre 2015

au 9 Janvier 2016

Objectif : renouveler l'ensemble des voies de la gare du Muséotrain

Descritpif sommaire :

- 90 m de voies anciennes à déposer

- 160 m de voies nouvelles à reposer dont 5 aiguillages (2 anciens + 3 nouveaux)

Voir Plan 1, 2 et 3

Tâches à réaliser

1- Approvisionnement

- 260 traverses béton (parc à fer de la CCFSv)

- 520 griffons (Technicentre SNCF de Picardie)

- 520 fixations (magasin CCFSV)

- 3 aiguillages nouveaux (parc à fer CCFSV)

1 gauche

1 droit

1 gauche court

- Rails

- 10 à 15 m de courbes à fabriquer (barres droites du parc à faire et de démontage)

- Environ 60 m de droits en coupons de 5m (parc à fer CCFSV)

VRD ;

- 3 regards de 30 avec grille

- 16 m de CR4 ou CR8 (à déterminer avec le CSTB : Pierre) de 100

- 50 m en 1,20 de bidim

- 4 m de piège à eau

(Ces 4 postes sont à prendre chez notre fournisseur H Tube)

2- matériel

21- Petit matériel :

- Préparer les 2 perforateurs : graissage, révision.

- Contrôler l'état des forets

- Charger les 2 batteries de la visseuse

- Outils à main : pelles, pioches, rateaux, règles, niveaux, marteaux, barres à mines, clés de vissage, .....  (CCFSV)

22- matériel mécanisé

- Pelleteuse de 2,5 tonnes (société MLOC )

- Sambron de 1,5 t (société MLOC)

Ces matériels arrivent du jeudi 24 décembre jusqu'au Mardi matin 5 janvier

- Chargeur : Tracteur du dépôt (en espérant que la pompe hydraulique fonctionne ou soit remplacée)

- Grue : celle de la CCFSV

- Loco et wagons :  CCFSV

- Ceintreuse à rails (CCFSV)

- " Tapette " (plaque vibrante) PROBLÊME : la nôtre à rendu l'âme (adieu sans doute à moins que ce ne soit dans une mosquée …) (Moteur HS ) nous n'en avons plus pour le moment

23- matériaux de balast

- environ 60 à 70 m3 (environ 100 tonnes) en stock sur le parc à sable

3- Organisation envisagée

(cette organisation fluctuera selon l'avancement du chantier, mais aussi en fonction des conditions climatiques)

- Approvisionnement

- Traverses : environ 3 jours

pourrait commencer dès début Décembre

- Aiguillages et rails : 1 jour

- Préparation du matériel : 1 jour

- Dépose des voies : 2 jours

- Terrassement, évacuation : 1,5 jour

- VRD, Bidim : 1 jour

- Apport du balast et réglage : 2 jours

- Pose des voies : 4 jours

- Fixation calage : 2 jours

- Remplissage : 2 jours

Soit une amplitude d'environ 20 jours, durée qui pourra être raccourcie selon le temps et surtout selon le nombre de bénévoles présents sur le chantier.

NOTE IMPORTANTE : d'ici le 21 Décembre nous travaillerons comme d'habitude le Jeudi et le Samedi.

Par contre à partir du 19/12 et surtout du 21/12, nous y serons tous les jours.

4- Réalisation  du chantier

| Opérations | Date et heures | Bénévoles | Commentaires |
| --- | --- | --- | --- |
| Début du dévissage des griffons | S 28 11 15 | Benoit Pierre Mickael | Essais |